## Presupuesto
Desarrollo web - Presupuesto
Titulo de proyecto: |  | Revista Estudio
fecha de entrega: |  | 2021-01-29
Administrador: |  | Nahuel Lezcano
Duración de proyecto: |  | 8 semanas
Presupuesto
Titulo | Descripción | Horas | Herramienta | Valor/hora | Pruebas | Subtotal
Mockup | Planificacion de proyecto | 4 | Diagrama manual | 35 | 0 | 140
| MockUp Home | 3 | Figma | 30 | 0 | 90
| MockUp paginas | 5 | Figma | 30 | 0 | 150
Programación | Estructuracion HTML | 12 | HTML | 50 | 0 | 600
| Estilos CSS Box modeling | 20 | CSS | 55 | 70 | 1170
| Estilos CSS flexible | 15 | CSS | 60 | 70 | 970
| Adaptacion Mobile | 35 | CSS | 70 | 250 | 2700
| Efectos - animaciones | 2 | CSS | 60 | 0 | 120
| Adaptación a Framework | 15 | Bootrstrap | 90 | 200 | 1550
| Adaptacion a Sass | 5 | Sass | 80 | 0 | 400
Adm. | SEO | 2 | HTML | 30 | 0 | 60
| Control de versiones | 3 | Git - GitHub | 45 | 0 | 135
| Subida a server | 1 | 000WebHost | 40 | 0 | 40
Total: | [5 empty] | 8125

## Diagrama de planificación
Desarrollo web - diagrama de planificación
Titulo de proyecto | [5 empty] | Revista Estudio
Fecha de entrega | [5 empty] | 2021-01-29
Administrador: | [5 empty] | Nahuel Lezcano
Duración de proyecto: | [5 empty] | 8 semanas
Diagrama de planificación
Tareas/Semana* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Planificacion de proyecto
MockUp Home
MockUp paginas
Estructuracion HTML
Estilos CSS Box modeling
Estilos CSS flexible
Adaptacion Mobile
Efectos - animaciones
Adaptación a Framework
Adaptacion a Sass
SEO
Control de versiones
Subida a server
* Semanas estan divididas en dos partes
Maquetación
Programación
Administración
Testeos y ajustes